โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน

งานอุบัติเหตุฉุกเฉินและนิติเวช  โรงพยาบาลจะนะ ปีงบประมาณ 2562

- หลักการและเหตุผล

ตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ปี พ.ศ.2558 ได้กำหนดบทบาทและหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลัก ด้านการแพทย์ และสาธารณสุขในการเตรียมความพร้อมจัดทำแผนรองรับภัยพิบัติก่อนเกิด ระหว่างเกิด และหลังเกิด ระบบการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นส่วนหนึ่งของแผนรองรับภัยพิบัติ การจัดเตรียมความพร้อมสถานพยาบาล การพัฒนาบุคลากรและอาสาสมัครให้มีความรู้และทักษะ พร้อมรับมือกับสาธารณภัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

การจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน เป็นบริการขั้นพื้นฐานที่สำคัญประการหนึ่งที่ภาครัฐจะต้องจัดหาให้ประชาชน เพื่อให้สามารถช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้น ให้ได้มีโอกาสรับการรักษาพยาบาลฉุกเฉินในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน  ทั้งในภาวะปกติและในภาวะภัยพิบัติได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยให้มีระบบการแจ้งเหตุ ระบบการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน ณ จุดที่เกิดเหตุ ระบบการลำเลียงขนย้าย และการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ได้อย่างมีคุณภาพและรวดเร็ว  ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อลดอัตราการตาย ความพิการทุพลภาพที่เกิดขึ้นจากการบาดเจ็บทั้งสาเหตุที่ได้รับการดูแลล่าช้า หรือการลำเลียงขนย้ายที่เกิดความผิดพลาด อีกทั้งแก้ไขภาวะวิกฤตได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ความร่วมมือจากภาครัฐ  เอกชน และประชาชน ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาล  ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด  ศูนย์รับแจ้งเหตุและควบคุมการสั่งการ ตลอดจนหน่วยกู้ชีพในระดับต่างๆ  ระบบข้อมูลข่าวสาร

โรงพยาบาลจะนะเป็นหน่วยงานหนึ่งที่เห็นความสำคัญของการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จึงได้มีการพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2558-2561 ได้ให้บริการไป 200,453,925 และ 1,033   ครั้ง ตามลำดับ จากการรวบรวบข้อมูลผลการปฏิบัติงานปี 58-61 พบว่า การดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุยังมีความผิดพลาดเกิดขึ้นคิดเป็นร้อยละ  2.04 , 2.22,7.32 และ 2.42 ตามลำดับ ผลการช่วยฟื้นคืนชีพสำเร็จ คิดเป็นร้อยละ 54.45 , 31.82,54.55 และ 22.92 ตามลำดับ

ดังนั้นเพื่อเป็นการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ งานอุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลจะนะ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินขึ้นมา เพื่อให้การดำเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกิดความเชื่อมโยงและดำเนินการไปในทิศทางเดียวกัน สร้างความสัมพันธ์อันดีที่จะนำไปสู่การเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการดูแลที่ปลอดภัย รวดเร็วและมีความพึงพอใจ

- วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินเครือข่ายอำเภอจะนะ ในการยกและการเคลื่อนย้าย การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การอ่านและแปลผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรเครือข่ายอำเภอจะนะ

- เพื่อเป็นการป้องกันความรุนแรงและลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากการได้รับอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย

3.	เป้าหมาย (หรือตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ)

- ความพร้อมของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะนะและเครือข่าย FRในการรับมือกับสถานการณ์อุบัติภัยหมู่ที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้(กิจกรรมที่ 1)

- พยาบาลวิชาชีพและเวชกิจฉุกเฉินเครือข่าย อำเภอจะนะ มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การอ่าน และแปลผล คลื่นไฟฟ้า หัวใจเบื้องต้นเพิ่มขึ้น >80% (กิจกรรมที่ 2)

- บุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลจะนะ แกนนำ อสม. ตำรวจ ครู   อ.จะนะ มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การยกและเคลื่อนย้าย  เพิ่มขึ้น >80% (กิจกรรมที่3)

- ทีมกู้ชีพ (FR) ในเครือข่ายอำเภอจะนะที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน และการยกและเคลื่อนย้าย การคัดกรองและการดูแล ณ จุดเกิดเหตุ เพิ่มขึ้น >80% (กิจกรรมที่ 4)

- แกนนำนักเรียนในโรงเรียนมีความรู้เกี่ยวกับการขับขี่ปลอดภัยและสามารถไปถ่ายทอดแก่นักเรียนกลุ่มที่เหลือและถ่ายทอดแก่บุคคลในครอบครัวได้(กิจกรรมที่ 5 )

- กลุ่มเป้าหมาย

- ทีม FR ในเครือข่ายอำเภอจะนะ					จำนวน 100 คน

- พยาบาลวิชาชีพและเวชกิจฉุกเฉิน อำเภอจะนะ 		          จำนวน 120 คน

- บุคลากรสาธารณสุข อสม. ตำรวจ ครู และหน่วยกู้ชีพ อ.จะนะ              จำนวน 120 คน

- นักเรียนชั้นมัธยมโรงเรียน จะนะวิทยา และโรงเรียนเจริญธรรม              จำนวน 100 คน

- บุคลากรโรงพยาบาลจะนะทุกฝ่าย

- วิธีดำเนินการ

  - จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในเครือข่ายของโรงพยาบาลจะนะ เพื่อนำมาวิเคราะห์

  - จัดทำโครงการและเสนอโครงการ

  - ประชุมชี้แจงคณะทำงานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและมอบหมายงาน

  - ประสานงานกับวิทยากร และจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร

  - จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ อุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมตามโครงการ

  - ดำเนินการอบรม

  - สรุปผลการอบรมและประเมินผล

- ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2561 – กันยายน  2562

- งบประมาณ

- ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเงินบำรุงโรงพยาบาลจะนะเป็น จำนวน   141,900 บาท

(หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทถ้วน)  เป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้

กิจกรรมที่ 1: การซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ : โดยสมมุติสถานการณ์รถกระบะพลิกคว่ำมีผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บ

20 คน เป็นผู้บาดเจ็บรุนแรง 5 ราย เจ็บปานกลาง 8 รายและเจ็บเล็กน้อย 7 ราย โดยใช้แผน 3 ในการ

ฝึกซ้อม

- กลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้

- ประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงาน (ซ้อมโต๊ะ)         		จำนวน   50 คน

- ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 				        		จำนวน 340 คน

-  บุคลากรโรงพยาบาลจะนะ	 	         		จำนวน 300 คน

-  เจ้าหน้าที่กู้ชีพเครือข่าย อ.จะนะ                    		จำนวน  20 คน

-  นักแสดงสมมุติ                                        		จำนวน  20 คน

ค่าใช้จ่าย :

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (340 คน x 25 บาท x 1 มื้อ)	            	    8,500   บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มประชุมเตรียมความพร้อม (50 คน x 25 x 1 มื้อ)   1,250  บาท

- ค่าอาหารกลางวันนักแสดงสมมุติ(20 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)         	     1,000  บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์และเอกสารต่างๆ ในการซ้อมแผน		                2,950  บาท

รวม	              13,700 บาท

กิจกรรมที่ 2: อบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูง การอ่าน และแปลผล คลื่นไฟฟ้า หัวใจเบื้องต้น

โดยมีการอบรมเชิงปฏิบัติการ CPR 2015 มี Algorithm ACLS ,Tachycardia , Bradycardia และอบรมการอ่านและแปลผล EKG เบื้องต้น คือ EKG normal และ abnormal ชนิดต่างๆและมีการทำ Work shop โดยการแบ่งกลุ่มฝึกซ้อม CPR และแปลผล EKG

- กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 122 คน

- พยาบาลวิชาชีพและเวชกิจฉุกเฉินโรงพยาบาลจะนะ จำนวน 100 คน

- พยาบาลวิชาชีพ ประจำ รพ.สต. อ. จะนะ จำนวน 20 คน

- วิทยากร จำนวน 2 ท่าน

ค่าใช้จ่าย :

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (122 คน x 25 บ.x 2 มื้อ)	 6,100	บาท

- ค่าอาหารกลางวัน (122 คน x 50 บาท x 1มื้อ)		 6,100  บาท

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (600 บ.x  6ชม.x 2 รุ่น)	           7,200	บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการอบรม		           3,500	บาท

รวม		        22,900	บาท

กิจกรรมที่ 3:  อบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยพื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน การยกและเคลื่อนย้าย  โดยมีการสอนวิชาการ

Basic CPR และมีการสาทิตขั้นตอนการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น และ แบ่งกลุ่มทำ work shop

- กลุ่มเป้าหมาย   จำนวน 130 คน :

- บุคลากรสาธารณสุข อสม. , ตำรวจ , ครู และผู้นำนักเรียนมัธยมปลาย อ.จะนะ   จำนวน 120 คน

- วิทยากรและคณะทำงาน  	จำนวน 10 คน

ค่าใช้จ่าย :

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (130 คน x 25 บาท x 2 มื้อ)    6,500	บาท

- ค่าอาหารกลางวัน (130 คน x 50 บาท x 1 มื้อ)	              6,500	บาท

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (600 บ.x  6 ชม. x 2 รุ่น)	              7,200	บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการอบรม			    2,500	บาท

รวม			                      22,700	บาท

กิจกรรมที่ 4: อบรมฟื้นฟูวิชาการเชิงปฏิบัติการแก่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน: โดยมีการจัดอบรมวิชาการเรื่องดูแลเบื้องต้น

ณ จุดเกิดเหตุ และมีการฝึกปฏิบัติ การดูแลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุโดยการแบ่งเป็นฐาน 6 ฐาน คือ ฐาน Basic CPR,ฐานทำคลอดบนรถ  ฐานอุบัติเหตุหมู่  ฐานจิตเวช  ฐานจมน้ำ/เด็กชัก  ฐานอุบัติเหตุผู้ป่วยติดในรถ โดยให้ผู้เข้าอบรมแบ่งทีมเข้าช่วยเหลือและหมุนเวียนให้ครบทุกฐาน

- กลุ่มเป้าหมาย  จำนวน 135 คน :

-   ทีม FR ในเครือข่ายอำเภอจะนะ  จำนวน 100 คน

-    คณะทำงานและวิทยากร           จำนวน  15 คน

-    นักแสดงสมมุติ                       จำนวน  20 คน

ค่าใช้จ่าย :

    - ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (135 คน x25 บาท x 2 มื้อx 2 วัน)                   13,500   บาท

    - ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าอบรมและคณะทำงาน(135 คนx50 บาท x1 มื้อx2 วัน)  13,500  บาท

    - ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยายวิชาการ(1 คน x 6 ชม.x 600)                          3,600   บาท

    - ค่าสมนาคุณวิทยากร( ประจำฐาน 6 ฐาน) (8 คน x 6 ชม.x 600บาท)	       28,800  บาท

    - ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดกิจกรรม			                             3,000   บาท

รวม	                                    62,400  บาท

กิจกรรมที่ 5 : อบรมขับขี่ปลอดภัย อบรมการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นในสถานศึกษา: โดยออกไปอบรมให้ความรู้แก่นักเรียนที่โรงเรียนจะนะวิทยาและโรงเรียนเจริญธรรม โดยมีการจัดอบรมร่วมกันกับภาคีเครือข่ายเช่น ตำรวจ  บริษัทกลาง ปภ.และท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมีการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นและการขับขี่ปลอดภัยและให้ความรู้เกี่ยวกฎจราจรและพฤติกรรมขับขี่ปลอดภัยแก่นักเรียนมัธยมศึกษาปี่ที่ 5-6

- กลุ่มเป้าหมายจำนวน 110 คน :

-    นักเรียนโรงเรียนจะนะวิทยาและโรงเรียนเจริญธรรม    จำนวน 100 คน

-     คณะทำงานและวิทยากร  จำนวน   10  คน

ค่าใช้จ่าย :

- ค่าอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าอบรมและวิทยากร(55คน x50 บาท x 1มื้อ x2รุ่น)      5,500  บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าอบรมและวิทยากร(55 คนx 25x2 มื้อx2 รุ่น)  5,500  บาท

- ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการอบรม		                                                  2,000  บาท

- ค่าสมนาคุณวิทยากร (600 บาทx3 ชม.x 2 รุ่นx2 คน)	                             7,200   บาท

รวม                                             20,200  บาท

หมายเหตุ   ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้ตามที่จ่ายจริง

- การประเมินผล  ประเมินจากผลการทดสอบก่อนและหลังอบรม

- ทุกกิจกรรมผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เพิ่มขึ้น > 80 %

9.	ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ เกี่ยวกับการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและขั้นสูง การยกและเคลื่อนย้ายตลอดจนสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานเป็นทีมได้อย่างถูกต้อง

- ผู้ป่วยได้รับการดูแลเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุ ได้ถูกต้องเหมาะสมไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ

งานอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน และนิติเวช โรงพยาบาลจะนะ

ผู้เขียนโครงการ     				        ผู้เสนอโครงการ

(นางปริม   หนูสอน) 				 (นางประสพพิมพ์  พรหมสิน)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ 		                              หัวหน้าพยาบาล

ผู้เห็นชอบโครงการ				       ผู้อนุมัติโครงการ

(นายแพทย์สุภัทร  ฮาสุวรรณกิจ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะนะ

ผังการดำเนินงานโครงการพัฒนาบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

| กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน |
| --- | --- |
|  | ต.ค | พ.ย | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลของระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในเครือข่ายของโรงพยาบาลจะนะ เพื่อนำมาวิเคราะห์ 2. จัดทำโครงการและเสนอโครงการ 3. ประชุมชี้แจงคณะทำงานเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการและมอบหมายงาน 4. ประสานงานกับวิทยากร และจัดทำหนังสือเชิญวิทยากร 5. ดำเนินการอบรมตามกิจกรรมดังนี้ 5.1. ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ 5.2. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงและการอ่านผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 5.3. การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นต้น การยกและเคลื่อนย้าย 5.4. อบรมฟื้นฟูวิชาการผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน 5.5. อบรมขับขี่ปลอดภัยในโรงเรียน 6. สรุปผลการดำเนินงานของโครงการ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |